## Secretarias
Questões referentes a Secretarias e sua integração aos processos
Secretarias envolvidas | Tipo de Problema | Problema identificado | Consequências | Proposta | Priorização
SMT | Inf./processo | Prazo para emissão da certidão de diretrizes SMT entre 30 e 45 dias após o de acordo do interessado nas contrapartidas viárias | Morosidade na emissão do documento (caso reportado de 4 meses) | Verificações a aprovações limitadas aos acessos - questões internas são regidas pelo Código de Obras Banco de dados único - gestão das diretrizes e contrapartidas Fundo único para contra-partidas - alteração na lei de PGT
CTLU | Processo | Todos os processos NR-3 são encaminhados à CTLU. | Atraso de pelo menos 30 dias nas aprovações | Submissão à CTLU apenas dos processos que se enquadrem em casos omissos ou que pleiteiem enquadramento que gere dúvidas no CAIEPS
DECONT | Inf/processos | Reanálise DECONT após laudos da CETESB Solicitações descabidas | Duplicidade de verificações Inconsitências por bases desatulaizadas Prazos excessivos(> 2 anos) sem ganhos nos controles | Convênio efetivo Decont/CETESB evitando superposição Cadastro único atualizado
DEPAV | Processo | Trâmite com idas e vindas Dificuldades na definição de áreas de plantio Gargalos em definições que dependem do CCA - Câmara de Compensação Ambiental | Demora nos processos; indefinições e atrasos | Racionalizar processo e assinaturas Criação de Câmara de Créditos de Plantio Possibilidade de compensação via pagamentos Fluxos diferenciados para compensação dentro e fora do terreno Rito expresso no CCA para projetos imobiliários
Secretaria de Finanças | Processo | Demora na "baixa" de pagamentos para empreendimentos com compra de outorga. | Acréscimo total de no mínimo 60 dias no processo para liberação do Alvará de Aprovação. | Atualização de Código de Barras
SVMA/SEL | Processos | Diferentemente de outras Secretarias, envio de Parecer SVMA para emissão de laudo ambiental /TCA no meio do processo, com adição de prazo superior a 30 dias | Perda superior a 30 dias | Conferência quando da emissão do laudo de aprovação como antes

## Gerais
Questões gerais
Secretarias envolvidas | Tipo de Problema | Problema identificado | Consequências | Proposta | Priorização
Diversos | Processos | Processos de Licenciamento dependem de várias Secretarias e organismos, cada qual com suas metas e prioridades | Fluxo das operações não é priorizado, tornando o processo custoso e lento | Grupo específico para tratamento de licenciamentos dentre de cada Secretaria
Diversos | Informações | Incompatibilidade de informações entre sistemas BDT e outros órgãos como Comar; Decont; Cetesb; Condephaat e outros BDT não reúne todas as informações - não há diretrizes claras | Necessidade de "novas" aprovações durante o processo de aprovação causando grandes atrasos. Projetos incompletos para obtenção de diretrizes | Banco de dados comum atualizado por todas as secretarias. Grupo específico dentre de cada Secretaria
Geral | Processos | Processos ficam parados por tempo indeterminado em diversos departamentos (funcionário em férias, ausente, processos na fila, etc) | Dificuldade de evolução e conclusão dos processos. Demora e imprevisibilidade | Grupo específico dentre de cada Secretaria, com alçada para definições/aprovações Sistema de Gerenciamento - prazos e responsabilidades
Geral | Processos | Insegurança dos funcionários públicos na assinatura | Demora e adiamentos nas aprovações | Simplificação e clareza nas regras (Código de Obras e resoluções decorrentes) Responsabilidade do profissional proponente Seguro para funcionário público que aja de boa-fé
SIURB (PROJ, DESAP), SEL (INFO), PRODAM | Informações | Todos os cadastros estão em plantas em papel | Dificuldade para consulta e atualização | Digitalização dos arquivos (biblioteca digital on line)
Geral | Informações/processos | Incompatibildade nas aprovações: demandas descoordenadas e retornos - DEPAVE/ SVMA/ SIURB | Demora/insegurança nas aprovações | Decreto 620-2009 RJ; Graprohab (Estado SP), Hong-Kong Prazos e responsabilidades definidas

## Reunião 27-2 (hidden)
Questões gerais
Secretarias envolvidas | Tipo de Problema | Problema identificado | Consequências | Proposta
Diversos | Processos | Processos de Licenciamento dependem de várias Secretarias e organismos, cada qual com suas metas e prioridades | Fluxo das operações não é priorizado, tornando o processo custoso e lento | Grupo específico para tratamento de licenciamentos dentre de cada Secretaria
Diversos | Informações | Incompatibilidade de informações entre sistemas BDT e outros órgãos como Comar; Decont; Cetesb; Condephaat e outros BDT não reúne todas as informações - não há diretrizes claras | Necessidade de "novas" aprovações durante o processo de aprovação causando grandes atrasos. Projetos incompletos para obtenção de diretrizes | Banco de dados comum atualizado por todas as secretarias.
Geral | Processos | Processos ficam parados por tempo indeterminado em diversos departamentos (funcionário em férias, ausente, processos na fila, etc) | Dificuldade de evolução e conclusão dos processos. Demora e imprevisibilidade | Sistema de Gerenciamento - prazos e responsabilidades Grupo específico dentre de cada Secretaria
Geral | Processos | Insegurança dos funcionários públicos na assinatura | Demora e adiamentos nas aprovações | Simplificação e clareza nas regras (Código de Obras e resoluções decorrentes) Responsabilidade do profissional proponente Seguro para funcionário público que aja de boa-fé
Questões referentes a Secretarias e sua integração aos processos
Secretarias envolvidas | Tipo de Problema | Problema identificado | Consequências | Proposta
SMT | Inf./processo | Prazo para emissão da certidão de diretrizes SMT entre 30 e 45 dias após o de acordo do interessado nas contrapartidas viárias | Morosidade na emissão do documento (caso reportado de 4 meses) | Verificações a aprovações limitadas aos acessos - questões internas são regidas pelo Código de Obras Banco de dados único - gestão das diretrizes e contrapartidas Fundo único para contra-partidas - alteração na lei de PGT
CTLU | Processo | Todos os processos NR-3 são encaminhados à CTLU. | Atraso de pelo menos 30 dias nas aprovações | Submissão à CTLU apenas dos processos que se enquadrem em casos omissos ou que pleiteiem enquadramento que gere dúvidas no CAIEPS
DECONT | Inf/processos | Reanálise DECONT após laudos da CETESB Solicitações descabidas | Duplicidade de verificações Inconsitências por bases desatulaizadas Prazos excessivos(> 2 anos) sem ganhos nos controles | Convênio efetivo Decont/CETESB evitando superposição Cadastro único atualizado
DEPAV | Processo | Trâmite com idas e vindas Dificuldades na definição de áreas de plantio Gargalos em definições que dependem do CCA - Câmara de Compensação Ambiental | Demora nos processos; indefinições e atrasos | Racionalizar processo e assinaturas Criação de Câmara de Créditos de Plantio Possibilidade de compensação via pagamentos Fluxos diferenciados para compensação dentro e fora do terreno Rito expresso no CCA para projetos imobiliários
Secretaria de Finanças | Processo | Demora na "baixa" de pagamentos para empreendimentos com compra de outorga. | Acréscimo total de no mínimo 60 dias no processo para liberação do Alvará de Aprovação. | Atualização de Código de Barras

## SEL (hidden)
Questões ligadas à SEL
Secretarias envolvidas | Tipo de Problema | Problema identificado | Consequências | Proposta | Priorização
SEL (Sgaf) | Processo | Expediente Geral (SGAF 31/33) sobrecarregado | 1- Até 30 dias para o processo subir após atendimento de comunique-se; não há controle efetivo do atendimento pelo interessado no processo junto ao simproc. 2- Emissão de Alvarás em aproximadamente 15 dias após deferido no diário oficial. Processo: Publicação no DO/ Tramitação do processo para Sgaf(2)/ Recebimento do processo em Sgaf(3)/ Distribuição (3)/ Retirada da taxa e pagamento (1)/ reconhecimento da baixa do pagamento(5)/ retirada do documento (2) | Assuntos como emissão e entrega de pagamento de taxas; atendimento de comunique-se; apresentação de termo de parcelamento diretamente no expediente dos setores.
SEL | Processo | Liberação para retirada do processo após o deferimento demora de 10 a 20 dias. Necessidade de baixa das taxas e diferenças de emolumento; | Impacto no prazo do projeto - atraso na emissão da documentação com processo já deferido | Rever o processo e o sistema de baixa.
SEL (Caieps) | Processo | Reuniões muito curtas para volume de processos das pautas. | Atrasos nas análises e filas de espera | Rever processo e dimensionamento de equipe
SEL (Resid/Servin) | Processo | Demora na distribuição dos processos e análises dos técnicos | Acréscimo no tempo de aprovação em decorencia de longa fila de espera. | Rever processos
SEL |  | Tramitação manual dos processos | Risco de extravio, baixa agilidade, morosidade ao projeto | Automatizar a troca de informações.
SEL/ATAJ | Processo | Emissão de alvará de execução em operações urbanas com doação de calçadas morosa | Prazos entre 8 e 12 meses | Rever processos e número de técnicos
SEL/ATAJ | Processo | Doação de terreno para melhoramento viário: ATAJ leva em torno de 3 meses para analisar certidões que, quando analisadas já venceram. Processo lento e pouco eficiente. | Atraso na emissão do alvará de construção | Condicionar a doação ao habite-se e não ao alvará de execução. Eliminar a pré-análise feita por RESID, uma vez que nova análise é feita em ATAJ.
SEL (Resid/Servin) | Processo | Tramitação demorada no caso de solicitação de parcelamento de outorga | A opção pelo pagamento de parcelamento da outorga acarreta aumento do prazo de aproximadamente 30 dias para tramitação do processo (Resid-Servin/ Sgaf). | Junção do termo de parcelamento e emissão da guia da primeira parcela feitas diretamente em Resid/ Servin.
SEL | Processo | Emissão de alvarás com 3 digitações por pessoas diferentes. | Erros e demora na emissão | Rever o processo
SEL (Resid/Servin) | Processo | Apostilamento de alvarás | Atrasos para Incorporação junto ao cartório Atrasos na emissão de Habite-se. Necessidade de checagem do “boneco” pelo interessado antes da publicação do alvará | Prazo de 1 dia entre deferimento e publicação para manifestação do interessado. E quando necessário, que a emissão seja feita no próprio setor de responsabilidade do técnico.
SEL | Processo | Comunique-se da SEL enviados via carta, 1 funcionária somente para selar e destinar todas as cartas | Atraso no prazo e baixo aproveitamento na utilização do recurso (funcionário) | Informatizar o processo, passando a enviar via e-mail.
SEL | Processo | Excesso de conferentes do cálculo de outorga onerosa (4 pessoas) | Prazo médio de 30 dias nesta etapas | Rever o processo
SEL (Resid/ Servin) | Processo | Cumprimento de prazo de resposta após atendimento do comunique-se | Acréscimo no tempo de aprovação | No caso de necessidade de novo comunique-se que seja continuado sinalizando os itens em aberto e os atendidos.
SEL/SGAF | Processo | Perda de processos após protocolamento em SGAF | Perda de documentos importantes, risco de indeferimento do processo por não atendinento a comunique-se dentro do prazo e atrasos na análise do mesmo. | Revisão de processos - digitalização