## Plan1
Problema identificado | Consequências | Proposta
Dificuldades na coordenação de ações entre vários órgãos envolvidos nos projetos | Atrasos nos processos; retrabalho | Criação de grupo de gerenciamento de operações HIS (forças-tarefa internas) dentro dos organismos (CETESB, SABESP, DAEE)
Complexidade dos processos e das demandas, com dificuldades internas nas próprias empresas para desenvolvê-los | Heterogeneidade dos projetos, com qualidade variável - retrabalho, atrasos e perda de tempo das empresas e dos organismos estatais | Programas continuos de treinamento e de atualização para as empresas e seus projetistas
Padronização de análises nos órgão envolvidos pode ser incrementada | Retrabalhos, rediscussões, não aproveitamento do trabalho e do conhecimento adquirido | Grupo de trabalho para racionalização e esclarecimentos da legislação e manuais para simplificações e possível modulação em todos os órgãos de aprovação envolvidos. Exemplo positivo: ETEs, com padrões definidos Inclusão de procedimentos/esclarecimentos em legislação pertinente/ manuais Revisão de exigências técnicas: seminário Secovi/projetistas/autarquias em meados do ano
Trabalho social é ponto chave para os projetos, e necessita de aperfeiçoamentos na sua realização | Problemas na manutenção e no convívio nos conjuntos sendo entregues | Avaliar definições conjuntas nos municípios com empresas para Trabalho Social e Administração de Condomínios. Segregar recursos para Trabalho Social junto ao agente financeiro, em conta de Responsabilidade Social
Condomínios: responsabilidade de reflorestamento e manutenção sobre áreas de APPs é do incorporador pelo prazo de 2 anos , podendo exceder a data de entrega do empreendimento Loteamentos: as áreas públicas são transferidas para os municípios e obrigação de recuperação ambiental de áreas por intervenções fica a cargo dos empreendedores | Para Condomínios às margens de Curso D'água, as Áreas de APP não podem ser cercadas/guardadas, impedindo construtora de exercer esta responsabilidade Pastoreio irregular de bovinos em área de APP, queimada indesejada promovida por terceiros nas áreas recuperadas, roubo de mudas de arvores, ocupações irregulares em APP por sub-habitações, depósito de entulhos | Regramento e normatização: - Redirecionamento da responsabilidade de manutenção a municípios ou com condições às empresas de se desincumbirem das mesmas - Envolvimento dos municípios no processo de recuperação ambiental, incluindo vigilância e programas municipais de conscientização ambiental
Cetesb/ Agência Ambiental
Problema identificado | Consequências | Proposta
Indisponibilidade de canais para consultas antes de análise | Retrabalho, tempo e capacidade de atendimento da CETESB prejudicados. | Abertura de canal para atendimento de construtoras para dúvidas antes da efetiva entrada dos processos, de forma a se desafogar a companhia e se evitarem retrabalhos Treinamentos e seminários rotineiros para aproximação/informação
Fluxos operacionais: trâmite de documentos nas autarquias | Atrasos nos trâmites. Exemplo: projetos de ETE e EEE são enviados às Regionais e depois à Diretoria e de volta às Regionais, com grande tempo discorrido. | Revisão dos fluxos buscando sua maior eficiência Processo identificado à incorporação/construção, que promovem a limpeza de áreas para seu uso Adequação das Agências Ambientais à demanda: equipamentos, veículos e corpo técnico em numero adequado.
Atendimento dos prazos estabelecidos no Decreto Estadual nº 52.053/07 | Os projetos enquadrados em HIS /HMP tem o prazo de análise definidos em 30/60 dias. Via de regra, novas solicitações elevam consideravelmente estes prazos | Solicitação única para aprovação dos projetos dentro dos prazos estabelecidos no Decreto Estadual. Novas solicitações somente sobre pontos em discussão, com prazos de análise de 15 dias
Falta de regulamentação para tratamento de poços artesianos provisórios (periodo da obra) | Atraso em projetos e execução por regulamentação inadequada em relação a poços artesianos | Regulamentação simplificada dos poços artesianos provisórios, permitindo sua implantação e adequada desativação sem passivos de qualquer ordem
Desmembramento com doação de áreas de maciço arbóreo não é autorizado pela legislação - SMA 31, de 19/5/2009 | Inviabilização de projetos - maciço arbóreo cravado em matrícula impede aquisição pelo FAR. Exemplo: Baixada Santista | Legislação que permita nos projetos de interesse social a desvinculação da matrícula do maciço arbóreo e doação para as Secretarias do Meio Ambiente dos Municipios
Graprohab
Problema identificado | Consequências | Proposta
Emissão parcial das licenças ambientais | Atrasos nos projetos: após a análise via Graprohab, sobreprazo para emissões de solicitar a emissão do TCRA, TRPAVLot, bota-fora, autorização para corte de árvores exóticas, entre outros pela Agência Ambiental | Emissão de todas as licenças ambientais (CETESB, DAEE e outros) que vierem a ser necessárias para a execução das obras via Graprohab no momento da aprovação.
Manual trouxe importantes avanços. No entanto, definições pontuais ainda podem trazer inconsistências | Exemplo: Condomínios: prefeituras e empresas municipais de água e esgoto não aprovam projetos internos, que no entanto, são solicitados pelo Graprohab | Revisão de pontos de conflitos no Manual do Graprohab
Dispensa não é possível caso necessário pequeno prolongamento, reforço ou substituição de redes de água ou esgoto | Análise do Graprohab implica em tempo e recursos que poderiam ser otimizados; atrasos e até inviabilização de projetos | Flexibilização com segurança. Ex:apresentação de caução para execução de obras Grupo de Análise com SABESP para viabilizar esta medida Mapa Hídrico - possibilidade de extensões
Projetos com aprovação de Loteamentos e Condomínios não tem aprovação conjunta no Graprohab | Retrabalho e conflitos nas Aprovações | Trabalho com prefeituras para aprovação conjunta de Condomínios e Loteamentos Concatenação com Graprohab: dispensa automática em Condomínios quando examinado Loteamento, nestes casos Enquadramento das taxas de Loteamento aos incentivos do HIS caso todo o Condomíno se enquadre em HIS
Assinatura e Emissão dos Certificados se dá posteriormente à aprovação pelo Colegiado | Tempo dispendido para aprovação do projeto sem necessidade | Digitalização em curso no Graprohab permitirá Emissão em tempo real Definir regramento para vias carimbadas e sua exigência por demais órgãos (Caixa, Prefeituras) - Exemplo: Projetos de Drenagem
Sabesp/ outras empresas de saneamento
Problema identificado | Consequências | Proposta
Emissão de Diretrizes de água e esgoto não tem prazos definidos. | Atrasos na contratação | Mapa Hídrico + resposável técnico (ART) Definição e controle de prazo máximo para a emissão de Diretrizes
Manutenção de EEEs e ETEs não arcada pela SABESP; FAR não aceita condominio como responsável por essa manutenção. | Inviabilização de empreendientos fora das redes de água e esgoto | Solução para manutenção de ETE e EEE para empreendimentos de HIS que estejam em um terreno desmembrado e doado à Concessionária (ex: PPP, incentivos à SABESP).
Infraestrutura não incidente (exceto ETE, EEE) não é financiada pelo PMCMV | Não há fontes de recursos quando necessários extensão, prolongamento ou reforço de rede | Uso de contrapartidas: desenho aprovado por SH-SP junto a bancos financiadores Assunção pelas empresas concessionárias de obras, manutenção e operação para projetos de HIS.
DAEE
Problema identificado | Consequências | Proposta
Dificuldades nas obtenções de outorgas de travessias e lançamentos | Atrasos no início das obras | Inclusão destas outorgas nos processos do Graprohab.
Necessidade de anuência do DAEE para lançamento de esgoto tratado de uma ETE em curso d'água para processos fora do Graprohab. | Falta de definição de prazos impacta contratações | Prazos definidos e controles para anuências/autorizações
Atendimento aos prazos estabelecidos no Decreto Estadual nº 52.053/07 | Os projetos enquadrados em HIS /HMP tem o prazo de análise definidos em 30/60 dias. Via de regra, novas solicitações elevam consideravelmente estes prazos | Solicitação única e mecanismos de controle para aprovação dos projetos dentro dos prazos estabelecidos no Decreto Estadual
Outorga para uso d'água se dá após outorga de implantação de poços artesianos | Atrasos no processo | Unificação destes pedidos, com o estabelecimento de prazos
Códigos de Obra Municipais
Problema identificado | Consequências | Proposta
Diferenças e distorções nos parâmetros de tipologias municipais | Desperdícios de recursos por não uso de escala e obstáculos à industrialização/racionalização de projetos e da produção Desistência do desenvolvimento de projetos em municípios com desalinhamentos relevantes Exemplo: pés-direito, tamanho mínimo de cômodos, número de vagas de garagem | Principais parâmetros de tipologia únicos para todo o estado, com adesão ao Casa Paulista/ HIS-HMP Incluir discussão e definição sobre número mínimo de vagas de garagem nestas especificações.
Código Sanitário Estadual usado por municípios sem código de obras; sua interpretação pode levar à exigência de uso de elevadores para edificações com altura superior a 10 m. | Nestes casos, inviabilizado o uso do T+3, elevando custos e inviabilizando empreendimentos | Definição de principais parâmetros de tipologia únicos para todo o estado, com adesão ao Casa Paulista/ HIS-HMP e pacificação sobre o T+4 sem elevador. Revisão do Código Sanitário (em discussão a parte, conforme abaixo)
Código Sanitário Estadual (Decreto 12.342) - a ser discutido a parte
Problema identificado | Consequências | Proposta
Pé-direito mínimo muito alto para os padrões atuais: salas e dormitórios: 2,70 m e nos demais compartimentos: 2,50 m. | Despadronização de projetos em relação a códigos municipais, mínimo muito acima do exigido pela Norma de Desempenho | Propor alteração para: Artigo 38 - Os pés-direitos não poderão ser inferiores aos estabelecidos nas normas específicas para a respectiva edificação e, quando não previstos, aos valores a seguir: a) salas e dormitórios: 2,50 m (conforme Faixa 1 PMCMV) c) nos demais compartimentos: 2,30 m (conforme Faixa 1 PMCMV)
Legislação dá margem à não aprovação de prédios com térreo e mais 4 pavimentos sem elevador | Baixo aproveitamento dos terrenos, inviabilizando os projetos | De forma a esclarecer a questão, propor alteração no artigo: Artigo 209 - É obrigatória a instalação de elevadores de passageiros nos edifícios que apresentam piso de pavimento a uma distância vertical maior que 12m, contada a partir do nível da soleira do andar térreo.
Cálculo de iluminação e ventilação muito restritivo, diferente das maiorias legislações municipais | Baixo aproveitamento dos terrenos, inviabilizando os projetos | Propor alteração nos artigos: Artigo 41 - Consideram-se suficientes para insolação, iluminação e ventilação de dormitórios, salas, salões e locais de trabalho, em prédios de mais de um pavimento ou altura superior a 4,00m: I - os espaços livres fechados, que contenham em plano horizontal, área equivalente a H2/6 (H ao quadrado, dividido por seis), onde H representa a diferença de nível entre o teto do pavimento mais alto e o piso do pavimento mais baixo a ser insolado, iluminado ou ventilado, permitindo-se o escalonamento.